## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Oberösterreich
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2023/24) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2024/25) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2025/26) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Bedarfserhebung hinsichtlich GTS für alle Oö. Pflichtschulen; Beratungsgespräche und Informationsveranstaltungen mit Schulerhaltern, Schulleitern und Bildungsregionen; Bewerbung des GTS-Konzeptes durch Beratungen und Lokalaugenscheine; Laufende Informationen an Gemeinden bzw. Rechtsträger | 1 | Bildungsdirektion für Oberösterreich | 18,9 % Betreuungsquote; 1.310 Gruppen bzw. Klassen | 20,1% Betreuungsquote; 1.459 Gruppen bzw. Klassen | 20,5 % Betreuungsquote; 1.500 Gruppen bzw. Klassen | 20,7% Betreuungsquote; 1.550 Gruppen bzw. Klassen | 21,0% Betreuungsquote; 1.600 Gruppen bzw. Klassen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Laufende Beratungsgespräche mit Schulerhaltern und Bildungsregionen; gezielte Beratung für jene Standorte, die erstmalig eine GTS führen; Bedarfsprüfungen von Schulbaumaßnahmen, um die Angebote zur schulischen Tagesbetreuung zu verbessern; | 2 | Bildungsdirektion für Oberösterreich | 30 Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 44 Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 46 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 48 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 50 neue Standorte bzw. zusätzliche Gruppen | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | Beratungs- und Informationsgespräche mit Anbietern von Ferienbetreuung; gezielte Beratung und Information für jene Standorte, die während des Schuljahres eine ganztägige Schulform führen; | 3 | Bildungsdirektion für Oberösterreich | 103 Standorte | 110 Standorte | 115 Standorte | 120 Standorte | 125 Standorte | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Bedarfserhebung für alle Schulen in der Bildungsregion 4, Beratungen, Gespräche und Informationsveranstaltungen zum Ausbau der ganztägigen Schulform mit Schulleitern, Schulerhaltern und Bildungsregionen; | 4 | Bildungsregion 4, Bezirk Braunau, Bezirk Ried, Bezirk Schärding | Erreichung einer Betreuungsquote von 18,8 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 20,3 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 20,5 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 20,7 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 21% | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Abstimmungsgespräche und Lokalaugenscheine zur Stärkung der ganztägigen Schulform; Durchführung von Bedarfsprüfungen im Hinblick auf die Errichtung einer GTS; Gespräche und Informationsveranstaltungen und Beratungen; | 5 | Bildungsregion 3, Bezirk Gmunden, Bezirk Vöcklabruck | Erreichung einer Betreuungsquote von 14,9 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 16,5 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 16,7 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 16,9 % | Erreichung einer Betreuungsquote von 17,0 % | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Oberösterreich
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | VBÄ PLAN für n (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 208.28 | 220 | 230 | 240 | 250 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 3 | Schulwesen APS | 186.2 | 195 | 205 | 215 | 225 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Oberösterreich
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | EUR PLAN für n (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 1790375 | 3689360 | 3700000 | 2350000 | 2500000 | 1
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 9394356.09 | 9410640 | 10550000 | 12500000 | 13000000 | 1
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 1235632.81 | 2450000 | 2870000 | 3010000 | 3220000 | 1
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 529556.88 | 1140000 | 1230000 | 1290000 | 1380000 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 3 | Schulwesen APS | 20095.99 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Land | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | 3 | Schulwesen APS | 408908.4 | 550000 | 560000 | 580000 | 600000 | 1