## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Salzburg
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2023/24) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2024/25) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2025/26) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | "Steigerung Zahl der Kinder in GTS: Zus.arbeit mit Land Sbg (Forum Familie), dadurch Eruierung Bedarfe d. Familien; Kontakt z. Schulleitung u. Gemeinde; Vorträge bei Elternabenden durch Vertreter der BID; Zus.arb. mit Referat Kinderbetreuungseinrichtungen d. Landes (wenn Bedarf durch Schulkindgruppe nicht mehr gedeckt, dann Überführung in GTS!); Maßnahmen zur Steigerung der Betreuungsquote: intensive Beratung der Gemeinden, Öffentlichkeitsarbeit (in Form von Presseartikel in Fachzeitschrift d. Gemeindebundes); fachspezifische Vorträge GTS bei Bürgermeisterkonferenz." | 1 | BR Nord und BR Süd | 9.026 Kinder in GTS; Betreuungsquote 22,9 % | 9.524 Kinder in GTS; Betreuungsquote 23,96 % | 9.901 Kinder in GTS; Betreuungsquote 24,72 % | 10.321 Kinder in GTS; Betreuungsquote 25,74 % | 10.681 Kinder in GTS; Betreuungsquote 26,63 % | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Steigerung der Qualität der Infrastruktur; wenn Mangel im Raumkonzept, dann Einbindung SQM und Erarbeitung Maßnahmenplan zwecks Mängelbeseitigung. Steigerung der räumlich-pädagogischen Qualität, bei Neuimplementierung von GTSen Zurückgreifen auf das vom "Verein für Freizeitbetreuung" gemeinsam mit Architekten erarbeitete Konzept für die räumliche Qualität von GTSen, -> Konzept dient als Referenz für die Beratung von Gemeinden. Beratung von Gemeinden vor Ort "am runden Tisch GTS" über die infrastrukturellen Möglichkeiten | 2 | BR Nord und BR Süd | 62 Standorte | 64 Standorte | 65 Standorte | 67 Standorte | 69 Standorte | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen (Gespräche mit den Gemeinden "im Rahmen der Runden Tische"). | 3 | BR Nord und BR Süd | 1.837 Kinder in GTS Ferienbetreuung | 1.966 Kinder in GTS Ferienbetreuung | 1.979 Kinder in GTS Ferienbetreuung | 2.418 Kinder in GTS Ferienbetreuung | 2.566 Kinder in GTS Ferienbetreuung | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Sport in der GTS; steter Ausbau eines polysportiven Angebotes an GTS-Standorten, Finanzierung ausschließlich durch Land Sbg., belastet das Budget des Bundes nicht. | 4 | BR Nord und BR Süd | 62 GTS Standorte | 57 GTS Standorte | 63 GTS Standorte | 65 GTS Standorte | 66 GTS Standorte | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Steter Ausbau des musisch-kreativen-künstlerischen sowie des emotionalen-sozialen Angebotes an GTSen mit externen Partner:innen (ortsansässige Vereine, wie Musikvereine, Krippenbauvereine, Friedensbüro, ...) | 5 | BR Nord und BR Süd | Die Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | Einbindung der verschiedenen externen Partner:innen erhalten und erweitern | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: jährliche, landesweite Erhebungspflicht an allen APS zur vorläufigen Anmeldung an GTS mittels genormtem Erhebungsblatt, auch in den gängigen Erstsprachen. | 6 | BR Nord und BR Süd | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2024 vor; Plan-> neue Standortgenehmigung für die MS Hof, VS Bramberg, VS Tenneck, VS Forstau, VS Großgmain, VS Dürrnberg, MS Saalfelden-Bhf. | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2025 vor; Plan - neue Standortgenehmigung für VS Goldegg, VS Pfarrwerfen, VS Högmoos, VS Berndorf, VS Mariapfarr, MS Rauris, VS Rußbach | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2026 vor | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2027 vor | Erhebungsblätter und Anmeldungen liegen flächendeckend bis 04/2028 vor | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: jährliche Erarbeitung pädagogischer Konzepte (Betreuungspläne am Schulstandort) = Inhalt von Bilanz- und Zielvereinbarungsgesprächen und Inhalt des Entwicklungsplanes GTS | 7 | BR Nord und BR Süd | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2024 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2025 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2026 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2027 vor. | Betreuungspläne liegen flächendeckend vor und werden zur Qualitätssicherung iRd BZG besprochen; "Statusbericht GTS" liegt bis 11/2028 vor. | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: Bewertung der GTS-Konzepte aller GTS-Standorte mittels Qualitätsdatenblatt (Online-Tool) und Darstellung in der Form eines Ampelsystems (grün: Standardkonformität; gelb: Verbesserungspotential, rot: unmittelbarer Handlungsbedarf). | 8 | BR Nord und BR Süd | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2024, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2025, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2026, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2027, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | Bewertung der Konzepte bis 16.3.2028, überwiegend im grünen Bereich; gelber/roter Bereich: Handlungsbedarf/Verbesserungspotential planen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: "Runder Tisch" - qualifiziertes Beratungsangebot der Bildungsdirektionen, zusammen mit dem Kinderbetreuungsreferat des Landes, für die Gemeinden, die eine GTS bzw Ferienbetreuung erstmals einführen; begleitende Servicierung der Gemeinden für alle auftretenden rechtlichen und pädagogischen Fragen | 9 | BR Nord und BR Süd | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden bzw auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen lag bis 02/2024 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen. | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2025 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen. | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2026 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2027 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | "Runde Tische" auf Anfrage der Gemeinden auf Anregung der BID (lfd. Planung); Präsentation für Elterninformationen liegt bis 02/2028 vor und wird laufend verwendet, Service wird von den Gemeinden laufend und gut angenommen | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Quantitativer Ausbau der ganztägigen Schulform: jährliches Angebot des Lehrgangs für Freizeitpädagog:innen an der PH Salzburg, gleichzeitig steuernde Absprachen über am Standort festgestellte Bedürfnisse und Notwendigkeiten hinsichtlich eventueller Adaptierungen des Curriculums | 10 | BR Nord und BR Süd | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | regelmäßige gemeinsame Besprechungen mit den Zuständigen in der PH | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Salzburg
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | VBÄ PLAN für n (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 313.6 | 321.55 | 330.12 | 335.78 | 341.2 | 1
Ziel 2 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen | 3 | Schulwesen APS | 98.2 | 103.56 | 107.33 | 114.15 | 119.43 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Salzburg
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | EUR PLAN für n (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 1 | Schulwesen APS | 3204250.86 | 2122339.48 | 2500000 | 2550000 | 2600000 | 1
Ziel 1 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | 2 | Schulwesen APS | 908528.17 | 920000 | 930000 | 940000 | 950000 | 1
Ziel 2 | Gemeinde/Träger | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien mit dem Ziel, das Angebot der Ferienbetreuung in die Breite zu bringen | 3 | Schulwesen APS | 35633.01 | 40000 | 40500 | 41000 | 41500 | 1