## AP1 Maßnahmen und Meilensteine
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP1
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Wien
Maßnahmen zur Erreichung der Zielzustände gemäß § 1 Abs. 1 Bildungsinvestitionsgesetz
Folgende Zielzustände, die aus den Zielen gemäß § 1 abgeleitet werden, sind im Rahmen des Ausbaus bis zum Ende der Vereinbarungsperiode zu erreichen:
Ziel 1 | Ein flächendeckendes Angebot an Tagesbetreuung an ganztägigen Schulformen und anderen Betreuungseinrichtungen für 40% der Kinder von 6 bis 15 Jahren bzw. bei 85% der allgemein bildenden Pflichtschulen.
Ziel 2 | Zur Verfügung stellen von außerschulischen Betreuungsangeboten während der Ferienzeiten an ganztägigen Schulformen
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Maßnahmen zum Ausbau der ganztägigen Schulform | Konkrete Maßnahme | Maßnahmen ID | Bildungsregion/Bezirk | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n-1 (SJ 2023/24) | Wie sieht Erfolg aus? Meilensteine/Kennzahlen für n (SJ 2024/25) | Wie sieht Plan aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+1 (SJ 2025/26) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+2 (SJ 2026/27) | Wie sieht Zielwert aus? Meilensteine/Kennzahlen für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Strategische Schulraumplanung mit regelmäßigen Bedarfsanalysen sowohl standortbezogen als auch regional und bezirksweit inkl. Abstimmungsprozess Stadt Wien - BD Wien. Durch den bereits seit mehr als 20 Jahren erfolgten Ausbau des schulischen und außerschulischen Tagesbetreuungsangebotes ist der Zielwert bereits seit Jahren in Wien erreicht | 1 | Wien Ost und Wien West | 223 öff. Schulstandorte (280 inkl. Priv.) | 233 öff. Schulstandorte (289 inkl. Priv.). | 241 öff. Schulstandorte (299 inkl. Priv.) | 251 öff. Schulstandorte (309 inkl. Priv) | 261 öff. Schulstandorte (319 inkl. Priv) | 1
Ziel 1 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Anzahl der betreuten Schüler. Ausbau der schulischen Tagesbetreuung ist prioritär, das Hortwesen - zumindest im öffentlichen Bereich - rückläufig. | 2 | Wien Ost und Wien West | 61.000, ca. 50 % Betreuungsquote inkl. Privatschulen | 67.500, ca 53 % Betreuungsquote inkl. Privatschulen | 70.000, ca.55% Betreuungsquote inkl. Privatschulen | 72.000, ca. 57% Betreuungsquote inkl. Privatschulen | 74.000, ca. 59% Betreuungsquote inkl. Privatschulen | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Maßnahmen zur Verbesserung der schulischen Infrastruktur | Sanierung der Pflichtschulstandorte im Rahmen der Progamme SUSA I und SUSA II (öffentlich) - nach Kalenderjahren | 3 | Wien Ost und Wien West | 231 | 242 | 251 | 260 | 266 | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes in den Ferien | Neben der Betreuung von Hortkindern in den Ferien besteht für Kinder von ganztägig geführten Schulen die Möglichkeit des Besuchs der Summer City Camps der Stadt Wien während der 9-wöchigen Hauptferien; zusätzlich besteht ein flächendeckendes Betreuungsangebot während der Herbst-, Semester- und Osterferien an ganztägig geführten Schulstandorten | 4 | Wien Ost und Wien West | alle Wiener PflichtschülerInnen und SchülerInnen der Unterstufe der AHS | alle Wiener Pflichtschülerinnen und Schülerinnen der Unterstufe AHS | alle Wiener Pflichtschülerinnen und Schülerinnen der Unterstufe AHS | alle Wiener Pflichtschülerinnen und Schülerinnen der Unterstufe AHS | alle Wiener Pflichtschülerinnen und Schülerinnen der Unterstufe AHS | 1
Ziel 2 | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes | Anzahl der betreuten Hortkinder (öff. und priv.) | 5 | Wien Ost und Wien West | 16800 | 16550 | 15000 | 15000 | 15000 | 1
Ziel 1 / Ziel 2 | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | Umsetzen von modernsten, den pädagogischen Erfordernissen gerecht werdenden Bildungseinrichtungen. Kommunikation und Information über das Betreuungsangebot sowohl auf Ebene der Verwaltung als auch der Politik. GTS beitragsfrei | 6 | Wien Ost und Wien West | Planen, Konzipieren und Errichten neuer Bildungseinrichtungen, je nach demografischer Entwicklung und Bedarf | Planen, Konzipieren und Einrichten neuer Bildungseinrichtungen, je nach demografischer Entwicklung und Bedarf | Planen, Konzipieren und Einrichten neuer Bildungseinrichtungen, je nach demografischer Entwicklung und Bedarf | Planen, Konzipieren und Einrichten neuer Bildungseinrichtungen, je nach demografischer Entwicklung und Bedarf | Planen, Konzipieren und Einrichten neuer Bildungseinrichtungen, je nach demografischer Entwicklung und Bedarf | 1

## AP2 Maßnahmen VBÄ
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP2
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Wien
Maßnahmen und personelle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Personalkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | VBÄ PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | VBÄ PLAN für n (SJ 2024/25) | VBÄ PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | VBÄ PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | VBÄ PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 2 | Schulwesen APS | 1960 | 2337 | 2533 | 3183 | 3674 | 1
Ziel 1 | Land/Gemeinde | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 2 | Schulwesen APS | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 1
Ziel 2 | Land | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes | 5 | Schulwesen APS | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 1

## AP3 Maßnahmen EUR
Ganztägige Schulform | [9 empty] | AP3
Schuljahr 2024/25
Bundesland: Wien
Maßnahmen und finanzielle Ressourcen
# für die Umsetzung einer Maßnahme erforderliche Finanzkapazität
# jeweils aufgeteilt auf Leistungsbereiche
Beitrag zum Ziel/ zu den Zielen | Bereich | Maßnahmen | Maßnahmen ID | Leistungsbereich | EUR PLAN für n-1 (SJ 2023/24) | EUR PLAN für n (SJ 2024/25) | EUR PLAN für n+1 (SJ 2025/26) | EUR PLAN für n+2 (SJ 2026/27) | EUR PLAN für n+3 (SJ 2027/28) | Status
Ziel 1 | Land/Gemeinde/Träger | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 2 | Schulwesen APS | 96000000 | 125000000 | 160000000 | 222000000 | 266000000 | 1
Ziel 1 | Land | Maßnahmen zum Ausbau der schulischen Tagesbetreuung | 2 | Schulwesen APS | 3956011.92 | 4126000 | 4303000 | 4423000 | 4547000 | 1
Ziel 2 | Land/Gemeinde | Maßnahmen zur Ausdehnung des außerschulischen Betreuungsangebotes | 5 | Schulwesen APS | 9787620 | 10183039.87 | 10386700.67 | 10594434.68 | 10806323 | 1