Leistungsbeschreibung

## Leistungsbeschreibung mit Maximalmengen

  - Grundlage des vorliegenden Auftrages

Das IQS (Institut des Bundes für Qualitätssicherung im österreichischen Schulwesen; im Folgenden Auftraggeber) führt am Standort Salzburg (Alpenstraße 121, 5020 Salzburg) im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung (BMB) mehrere Schülerleistungsstudien durch. Zu den Kernaufgaben des Auftraggebers zählt die Durchführung von internationalen und nationalen Schülerleistungsstudien (zum Beispiel PISA, TIMSS und ICILS in Österreich sowie die Durchführung der Überprüfung und Rückmeldung der Bildungsstandards in Form der iKMPLUS).

## Terminplan der Studien/Projekte

Die Bildungsforschungsprojekte des Auftraggebers sind dadurch charakterisiert, dass sie die Kompetenzen der Schüler/innen summativ überprüfen und daher die meisten Erhebungen jeweils im Frühjahr gegen Ende eines Schuljahres stattfinden (in der Regel zwischen Ostern und Schulschluss). Eine Ausnahme davon stellen hier die Erhebungen im Rahmen der iKMPLUS in der Sekundarstufe (SEK bzw. 7./8. Schulstufe) dar, welche im Herbst (November/Dezember) stattfinden. In Hinblick auf die Logistikbewegungen heißt das, dass Zustellungen i.d.R. (Ausnahme Leistung Laptoplogistik) jeweils im Vorfeld – vor der Durchführung der jeweiligen Studien – und Abholungen jeweils nach erfolgter Durchführung der Studien anfallen.

## Vorlaufzeit

Die genauen Termine für Zustellungen und Abholungen im Rahmen der einzelnen Studien werden vom Auftraggeber jeweils rechtzeitig und mit entsprechender Vorlaufzeit (mind. 5 Werktage) bekannt gegeben. Im Rahmen der Laptoplogistik erfolgen die Logistikbewegungen terminlich im Rahmen der Durchführung der Studien; die Bekanntgabe der Termine erfolgt hier ebenso mit einer Vorlaufzeit von zumindest 5 Werktagen.

Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die voraussichtlichen Erhebungen/Studien in den kommenden vier Jahren:

Tabelle 1

| Jahr | Studie | Zeitraum | Laptopversand |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2026 | ICCS Feldtest | Frühjahr | ja |
| 2026 | PIRLS Haupttest | Frühjahr | ja |
| 2026 | Pilot IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2026 | MIKA | Herbst | nein |
| 2026 | IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2026 | Pilot IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2027 | IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2027 | ICCS Haupttest | Frühjahr | ja |
| 2027 | Pilot IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2027 | MIKA | Herbst | nein |
| 2027 | IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2027 | Pilot IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2028 | IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2028 | PISA Feldtest | Frühjahr | nein |
| 2028 | Pilot IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2028 | MIKA | Herbst | nein |
| 2028 | IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2028 | Pilot IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2029 | IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2029 | PISA Haupttest | Frühjahr | nein |
| 2029 | Pilot IKMPlus PRIM | Frühjahr | nein |
| 2029 | MIKA | Herbst | nein |
| 2029 | IKMPlus SEK | Herbst | nein |
| 2029 | Pilot IKMPlus SEK | Herbst | nein |

## Mengengerüst nach Studien

Bei den Studien des Auftraggebers nehmen Schulen mit ihren Klassen und Schülern teil. Die Testinstrumente und Materialien, welche für die Testdurchführung benötigt werden, müssen an die Schulen versandt und gegebenenfalls wieder abgeholt werden. Das Material für die Durchführung an den Schulstandorten wird vom Auftraggeber fertig konfektioniert, in Schulpakete verpackt und versandfertig bereitgestellt. In der Regel gibt es pro Schule, welche an einer Studie teilnimmt, jeweils ein Schulpaket. Aus inhaltlichen Gründen oder aus Gründen des Volumens/Gewichts des Materials kann es allerdings auch zwei oder mehrere Versandpakete pro Studie für eine Schule geben. Dies ist in den Mengengerüsten dieser Leistungsbeschreibung berücksichtigt. In Tabelle 2 ist die Anzahl der an den einzelnen Studien voraussichtlich teilnehmenden Schulen dargestellt. Die teilnehmenden Schulen verteilen sich jeweils auf das gesamte Bundesgebiet, es gibt bei den IQS-Testungen normalerweise keine regionalen Schwerpunkte. Zur Veranschaulichung der regionalen Verteilung der Schulen ist beispielhaft für die Studie IKMPlus PRIM eine vollständige Standortliste als Anhang verfügbar (siehe Beilage Standortliste_iKMPLUS_PRIM_2025.xlsx).

Tabelle 2

| Jahr | Studie | Anzahl Schulen |
| --- | --- | --- |
| 2026 | IKMPlus PRIM | 3200 |
| 2026 | ICCS Feldtest | 40 |
| 2026 | PIRLS Haupttest | 160 |
| 2026 | Pilot IKMPlus PRIM | 150 |
| 2026 | MIKA | 5000 |
| 2026 | IKMPlus SEK | 1500 |
| 2026 | Pilot IKMPlus SEK | 150 |
| 2027 | IKMPlus PRIM | 3200 |
| 2027 | ICCS Haupttest | 160 |
| 2027 | Pilot IKMPlus PRIM | 150 |
| 2027 | MIKA | 800 |
| 2027 | IKMPlus SEK | 1500 |
| 2027 | Pilot IKMPlus SEK | 150 |
| 2028 | IKMPlus PRIM | 3200 |
| 2028 | PISA Feldtest | 50 |
| 2028 | Pilot IKMPlus PRIM | 150 |
| 2028 | MIKA | 800 |
| 2028 | IKMPlus SEK | 1500 |
| 2028 | Pilot IKMPlus SEK | 150 |
| 2029 | IKMPlus PRIM | 3200 |
| 2029 | PISA Haupttest | 300 |
| 2029 | Pilot IKMPlus PRIM | 150 |
| 2029 | MIKA | 500 |
| 2029 | IKMPlus SEK | 1500 |
| 2029 | Pilot IKMPlus SEK | 150 |

## Leistungsbeschreibung

Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber Pakete mit Materialien, die an Privatpersonen und/oder Schulen in ganz Österreich zuzustellen sind.

Die Materialien sind am Sitz des Auftraggebers in 5020 Salzburg oder von einem Lager im Umkreis von 30 km vom Sitz des Auftraggebers entfernt; (siehe 1.7.2 Zwischenlagerung von Paletten) abzuholen. Die Abholung kann je nach Menge und Bedarf des Auftraggebers in definierten Tranchen erfolgen. Die Abholungen/Transportkosten sind im Gesamtpreis zu berücksichtigen.

Die Pakete wiegen max. 31 kg, (großteils mit Papier befüllt) sind in Quaderform und daher auf Europaletten stapelbar. Der Auftraggeber stellt die Pakete – in Absprache mit dem Auftragnehmer – bereits versandfertig verpackt, (falls für die jeweilige Versandart erforderlich) frankiert und auf Paletten geschlichtet bereit. Abholungen wie auch Zustellungen

sind vom Auftragnehmer mittels geeigneten Transportfahrzeugen (ggf. mit Hebebühne) vorzunehmen. Unterschiedliches Gewicht wird im Preisblatt berücksichtigt.

Gesondert sind unter Punkt 1.7 Spezialleistungen angeführt.

## Versandvariante 1a: Zustellung an Privatpersonen

Bei dieser Versandvariante erfolgt die Zustellung/der Versand an Privatpersonen. Mit dieser Versandvariante werden Pakete und Kuverts versendet. Verpackung und Beschriftung erfolgt jedenfalls durch den Auftraggeber; falls erforderlich bzw. für die gewählte Versandart sinnvoll, übernimmt der Auftraggeber auch die Frankierung der Pakete/Kuverts. Die Zustellung kann in dieser Versandvariante durch Hinterlegung im Briefkasten des Empfängers (sofern aufgrund der Größe möglich) oder durch Übergabe an übernahmeberechtigte Personen am Empfangsort (dazu zählen am Empfangsort anwesende geschäftsfähige und annahmebereite Personen wie Angehörige oder Mitbewohner) erfolgen. Ist der erste Zustellversuch erfolglos, muss zumindest ein zweiter Zustellversuch am nächsten Tag oder zum vereinbarten Termin mit dem Empfänger durchgeführt werden. Die Pakete sind nach dem zweiten erfolglosen Zustellversuch	in	der	für	den	Empfänger	nächstgelegenen Geschäftsstelle/Paketshop/Niederlassung des Auftragnehmers zur Abholung durch den Empfänger bereitzustellen. Die Pakete müssen mindestens 5 Werktage zur Abholung bereitstehen. Der Empfänger ist über die verpasste Zustellung oder die Bereitstellung zur Abholung schriftlich zu informieren. Die Benachrichtigung muss entweder im Briefkasten des Empfängers deponiert werden oder es ist alternativ eine Zustellinformation mittels Aufkleber auf dem Briefkasten oder an der Tür an einem für den Empfänger gut sichtbaren Ort anzubringen. Alternativ kann die Verständigung des Empfängers auch mittels elektronischer Mitteilung (SMS, Email, App) erfolgen, wenn diese Möglichkeit der Benachrichtigung nachweislich mit dem Empfänger oder Auftraggeber so vereinbart wurde.

Alternativ zur Hinterlegung kann nach dem zweiten erfolglosen Zustellversuch ein dritter Zustellversuch in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder Empfänger durchgeführt werden.

Die Hinterlegung muss dabei möglichst regional erfolgen, um die Anfahrtswege für die Abholung möglichst gering zu halten. Die Zustellung muss pro Studie an einem oder mehreren fix definierten Terminen erfolgen. Die genauen Zustelltermine werden jeweils vom Auftraggeber rechtzeitig an den Auftragnehmer kommuniziert (mindestens 5 Werktage vor Übergabe des Materials an den Auftragnehmer). Die Abwicklung von zumindest 500 Zustellungen mit der Versandvariante 1a pro Tag muss während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung jedenfalls gewährleistet werden.

## Versandvariante 1b: Zustellung an Schulen

Bei dieser Versandvariante erfolgt die Zustellung/der Versand an Schulen im Zeitraum 8-17 Uhr. Mit dieser Versandvariante werden Pakete und Kuverts versendet. Verpackung und Beschriftung erfolgt jedenfalls durch den Auftraggeber; falls erforderlich bzw. für die gewählte Versandart sinnvoll, übernimmt der Auftraggeber auch die Frankierung der Pakete/Kuverts. Die Zustellung kann in dieser Versandvariante durch Hinterlegung im Briefkasten des Empfängers (sofern aufgrund der Größe möglich) oder durch Übergabe an übernahmeberechtigte Personen am Empfangsort (dazu zählen am Empfangsort anwesende geschäftsfähige und annahmebereite Personen wie Schulleitung, Sekretariat, Lehrpersonen) erfolgen. Ist der erste Zustellversuch erfolglos, muss zumindest ein zweiter Zustellversuch am nächsten Tag oder zum vereinbarten Termin mit dem Empfänger durchgeführt werden.

Die Pakete sind nach dem zweiten erfolglosen Zustellversuch in der für den Empfänger nächstgelegenen Geschäftsstelle/Paketshop/Niederlassung des Auftragnehmers zur Abholung durch den Empfänger bereitzustellen. Die Pakete müssen mindestens 5 Werktage zur Abholung bereitstehen. Der Empfänger ist über die verpasste Zustellung oder die Bereitstellung zur Abholung schriftlich zu informieren. Die Benachrichtigung muss entweder im Briefkasten des Empfängers deponiert werden oder es ist alternativ eine Zustellinformation mittels Aufkleber auf dem Briefkasten oder an der Tür an einem für den Empfänger gut sichtbaren Ort anzubringen. Alternativ kann die Verständigung des Empfängers auch mittels elektronischer Mitteilung (SMS, Email, App) erfolgen, wenn diese Möglichkeit der Benachrichtigung nachweislich mit dem Empfänger oder Auftraggeber so vereinbart wurde. Alternativ zur Hinterlegung kann nach dem zweiten erfolglosen Zustellversuch ein dritter Zustellversuch in Abstimmung mit dem Auftraggeber oder Empfänger durchgeführt werden.

Die Hinterlegung muss dabei möglichst regional erfolgen, um die Anfahrtswege für die Abholung möglichst gering zu halten. Die Zustellung muss pro Studie an einem oder mehreren fix definierten Terminen erfolgen. Die genauen Zustelltermine werden jeweils vom Auftraggeber rechtzeitig an den Auftragnehmer kommuniziert (mindestens 5 Werktage vor Übergabe des Materials an den Auftragnehmer). Die Abwicklung von zumindest 1.000 Zustellungen mit der Versandvariante 1b pro Tag muss während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung jedenfalls gewährleistet werden.

## Versandvariante 2: Zustellung an Schulen/Abteilungsbelieferung

Die Zustellung der Schulpakete muss bei dieser Variante an die Schulleitung bzw. die Direktion erfolgen (Belieferung einer Abteilung). Das Zeitfenster muss dabei zwischen 8:00 und 12:00 liegen. Ist der erste Zustellversuch erfolglos, muss zumindest ein weiterer Zustellversuch am nächsten Tag oder zum mit dem Empfänger vereinbarten Termin durchgeführt werden. Der Empfänger ist über die verpasste Zustellung jeweils schriftlich zu informieren. Die Benachrichtigung muss entweder im Briefkasten des Empfängers deponiert werden oder es ist alternativ eine Zustellinformation mittels Aufkleber auf dem Briefkasten oder an der Tür an einem für den Empfänger gut sichtbaren Ort anzubringen. Alternativ kann die Verständigung des Empfängers auch mittels elektronischer Mitteilung (SMS, Email, APP) erfolgen, wenn diese Möglichkeit der Benachrichtigung nachweislich mit dem Empfänger oder Auftraggeber so vereinbart wurde.

Nach zwei erfolglosen Zustellversuchen ist jedenfalls der Empfänger zu kontaktieren, um einen weiteren Zustelltermin zu vereinbaren. Ist dies, d.h. die Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit dem Empfänger nicht möglich/erfolgreich, so ist der Auftraggeber (über das Ticketsystem, siehe 1.8.7) zu informieren. Der Auftraggeber übernimmt in diesen

Fällen die Klärung/Vereinbarung ggf. erforderlicher weiterer Zustellversuche. Im angebotenen Preis sind max. drei Zustellversuche zu inkludieren.

Für die Übergabe jedes Pakets muss eine Bestätigung (Unterschrift) durch die übernehmende Person angefertigt und dem Auftraggeber tagesaktuell bereitgestellt werden (vgl. Pkt 1.6.1). Diese Bestätigung muss zumindest den Namen und die Unterschrift der übernehmenden Person aufweisen. Keinesfalls darf eine Abstellung der Pakete an der Schule ohne Übernahmebestätigung erfolgen. Die Versandart muss darüber hinaus so gewählt werden, dass bestehende Abstellgenehmigungen mit Paketdiensten für diese Lieferungen außer Kraft gesetzt werden. Eine Hinterlegung der Sendung zur Abholung für die Empfänger ist für diese Versandvariante nicht zulässig. Die Zustellung der Pakete muss pro Studie an einem oder mehreren fix definierten Terminen erfolgen. Die genauen Zustelltermine werden jeweils vom Auftraggeber rechtzeitig an den Auftragnehmer kommuniziert (mindestens 5 Werktage vor Übergabe des Materials an den Auftragnehmer). Eine Anzahl von mind. 1000 Zustellungen mit der Versandvariante 2 muss pro Tag muss während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung jedenfalls gewährleistet werden.

## Rückversand 1: Rückversand durch Privatperson

Die Rücksendung des Materials muss hier durch Aufgabe der Sendung in Annahmestellen des Auftragnehmers oder durch Abholung bei einer Privatadresse erfolgen. Mit dieser Rückversandvariante werden Pakete und Kuverts versendet. Hinsichtlich der Anforderung an die regionale Verteilung der Annahmestellen gilt: für die rückversendende Person muss eine Annahmestelle in einem Radius von 15 km zu jeder beliebigen Postadresse in Österreich verfügbar sein; sofern dies nicht gewährleistet ist, ist eine Abholung an der Privatadresse der versendenden Person durchzuführen.

Die Rücksendung muss dabei so erfolgen, dass die Pakete spätestens drei Werktage nach der Aufgabe/Abholung für den Auftraggeber verfügbar sind.

Aufgabe des Auftragnehmers ist es auch, die ggf. für die Rücksendung notwendigen Aufkleber/Etiketten dem Auftraggeber bereitzustellen. In weiterer Folge muss der Auftragnehmer - nach erfolgter Rücksendung/Abholung erfassen, welche Pakete wann retourniert werden. Hier ist dem Auftraggeber ein tagesaktueller Stand (vgl. Pkt 1.6.1) mitzuteilen. Sofern nicht anders vereinbart, muss der Stand des Vortages bis zum folgenden Werktag spätestens 7:00 an den Auftraggeber übermittelt werden.

## Rückversand 2: Paketabholung an den Schulen

Bei dieser Variante muss die Rückholung der Schulpakete von den Schulleitungen/Direktionen der Schulstandorte erfolgen. Generell muss die Abholung von den Schulen im Zeitraum zwischen 8:00 und 12:00 und in der Regel an einem (oder mehreren) pro Studie definierten Termin(en) stattfinden. Die konkreten Abholtermine werden dem Auftragnehmer jeweils mindestens 5 Werktage vor Abholungstermin kommuniziert. Eine Abholung von mind. 1000 Schulstandorten an einem Vormittag (8:00-12:00) muss während der gesamten Laufzeit der Rahmenvereinbarung jedenfalls gewährleistet werden. Die Abholung muss dabei (wie bei der Zustellung) von einer bestimmten Abteilung der Schule (Schulleitung/Direktion) erfolgen. Ist der erste Abholversuch erfolglos, muss zumindest ein weiterer Abholversuch am nächsten Tag oder zum mit dem Empfänger vereinbarten Termin durchgeführt werden. Der Empfänger ist über die verpasste Abholung jeweils schriftlich zu informieren. Die Benachrichtigung muss entweder im Briefkasten des Empfängers deponiert werden oder es ist alternativ eine Information mittels Aufkleber auf dem Briefkasten oder an der Tür an einem für den Empfänger gut sichtbaren Ort anzubringen. Alternativ kann die Verständigung des Empfängers

auch mittels elektronischer Mitteilung (SMS, Email, App) erfolgen, wenn diese Möglichkeit der Benachrichtigung nachweislich mit dem Empfänger oder Auftraggeber so vereinbart wurde. Nach zwei erfolglosen Abholversuchen ist jedenfalls der Empfänger zu kontaktieren, um einen weiteren	Abholtermin	zu	vereinbaren.	Ist	dies,	d.h. die	Kontaktaufnahme	und Terminvereinbarung mit dem Empfänger nicht möglich/erfolgreich, so ist der Auftraggeber (über das Ticketsystem, siehe 1.8.7) zu informieren. Der Auftraggeber übernimmt in diesen Fällen die Klärung/Vereinbarung ggf. erforderlicher weiterer Abholversuche. Im angebotenen Preis sind drei Abholversuche zu inkludieren.

Für jede Abholung muss dabei wiederum eine Bestätigung (analog zur Lieferung) angefertigt und dem Auftraggeber bereitgestellt werden. Dem Auftraggeber ist jeweils ein tagesaktueller Stand mit dem Status der einzelnen Pakete mitzuteilen (vgl. Pkt 1.6.1). Sofern nicht anders vereinbart, muss der Stand des Vortages bis zum folgenden Werktag spätestens 7:00 an den Auftraggeber übermittelt werden. Die von den Schulen abgeholten Pakete müssen innerhalb von 3 Werktagen nach Abholung beim Auftragnehmer zur weiteren Verarbeitung verfügbar sein.

## Bei allen Versandleistungen benötigte Zusatzleistungen

    - Pakettracking/Überwachung des Paketversandes

Bei jedem Versand/Rückversand muss der Auftraggeber tagesaktuell über den aktuellen Stand der Versendungen informiert werden. Sofern im Einzelfall nicht anders vereinbart, muss der Stand des Vortages bis zum folgenden Werktag spätestens 7:00 an den Auftraggeber elektronisch als Gesamtliste in einem importierbaren und auswertbaren Format (insbes. .csv, xls, txt) übermittelt werden. Diese Liste hat pro Versandstück jedenfalls Versanddatum, Versandlabelnummer, Referenznummer, Empfänger, Adresse, Gewicht, Status sowie Datum des Status zu beinhalten. Erfolglose Zustell- und Abholversuche müssen dokumentiert werden. Alternativ kann vom Auftragnehmer ein Zugang zu einem Trackingsystem bereitgestellt werden, mit dem der Auftraggeber zumindest oben angeführte Daten (v.a. auch in Form einer Gesamtliste) tagesaktuell abrufen kann.

# Sammlung von rückgesendeten Paketen inkl. Erfassung des Rücklaufs

Der Auftragnehmer muss den Rücklauf der zurückgesendeten/rückgeholten Pakete erfassen. Die Rücklaufkontrolle und Zwischenlagerung des Materials hat dabei auf Lagerflächen des Auftragnehmers, zu erfolgen. Die Pakete müssen dabei jeweils zumindest nach Studie sortiert und getrennt gelagert werden. Der Rücklauf der Pakete muss anhand der vom Auftraggeber angebrachten, personalisierten Etiketten (bzw. der Barcodes darauf) elektronisch dokumentiert werden. Darüber hinaus müssen die Schulpakete in einer vom Auftraggeber festgelegten Sortierung auf Paletten gestapelt werden, wobei elektronisch dokumentiert werden muss, welche Pakete sich auf welchen Paletten befinden. Der Auftraggeber stellt für diesen Zweck eine Onlinedatenbank zur Verfügung, welche für diese Rücklaufkontrolle verwendet werden muss. Die Eintragungen in diese Datenbank erfolgen mithilfe der auf den Paketen angebrachten Etiketten mit Barcodes und Barcodelesegeräten (werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt). Auf den Paletten (sofern es für eine Studie mehrere gibt) müssen vom Auftragnehmer entsprechende Etiketten mit Barcodes angebracht werden, welche vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Technisch erfolgt die Eintragung der Daten durch den Auftragnehmer via Weboberfläche der Onlinedatenbank des Auftraggebers, wobei (ggf. nach der Erfassung/nach dem Scannen des jeweiligen Barcodes der Palette) jedes Paket (bzw. der darauf befindliche Barcode) vom Auftragnehmer einmal zu erfassen/scannen ist, wodurch die erforderte Eintragung (und ggf. Zuordnung zur Palette) in die Onlinedatenbank des Auftraggebers erfolgt.

## Zwischenlagerung und Übermittlung/Übergabe des Materials an den Auftraggeber

Nach erfolgter Rücklaufkontrolle muss das Material direkt zum Auftraggeber in 5020 Salzburg geliefert werden.

Die Transportkosten für diese Lieferungen trägt der Auftragnehmer und sind im Angebot zu berücksichtigen. Die Zustellung kann nach Bedarf des Auftraggebers in definierten Tranchen (maximal zwei Mal pro Woche) erfolgen, wobei der Auftraggeber in Absprache mit dem Auftragnehmer auf einen ökonomischen Einsatz der Transportkapazitäten achten wird.

## Spezialleistungen

    - Laptoplogistik

Die Testungen der internationalen Studien PIRLS und ICCS werden computerbasiert durchgeführt. Schulen, die keine oder zu wenig geeignete Computer zur Verfügung haben, bekommen vom Auftraggeber die jeweils benötigte Menge an Geräten/Laptops zur Verfügung gestellt.

Basierend auf Erfahrungen in der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass in etwa 1/3 der Schulen Leihlaptops (in unterschiedlicher Anzahl) benötigt werden. Diese Laptops müssen vom Auftragnehmer in Sets transportsicher verpackt werden. Ein Laptop Set besteht aus bis zu 3 (1-3 Laptops; 3er-Set) bzw. bis zu 6 (4-6; 6er-Set) Laptops, Mäuse, Verlängerungskabel und Verteilerstecker.

Die Sets müssen spätestens einen Werktag vor dem ersten Testtermin an der Schule bis 12 Uhr zugestellt werden. Die Abholung erfolgt ab dem Werktag nach dem letzten Testtermin an der Schule bis 12 Uhr. Die konkreten Testtermine werden vom Auftraggeber rechtzeitig (zumindest 5 Werktage vorher) zur Verfügung gestellt.

Der Auftragnehmer muss diese Anlieferungen und Abholungen koordinieren und überwachen.

Laptops, welche vor dem Weiterversand zum Auftragnehmer gesendet werden, müssen nach folgenden Kriterien kontrolliert werden.

      - Beschädigungen: Weisen die Laptops sichtbare, äußere Beschädigungen auf, welche die Verwendung beeinträchtigen?

      - Funktion: Lässt sich der Laptop noch hochstarten oder ist er defekt?

      - Ist die Verpackung des Laptopsets in Ordnung oder muss es ev. neu verpackt werden.

      - Ist das Laptopset vollständig: Laptops (inkl. Stromkabel und Maus), Verlängerungskabel & Verteilerstecker?

Der Auftragnehmer muss diese Kontrollen nachvollziehbar dokumentieren, und dem Auftraggeber vorlegen. Laptops, Mäuse, Verteilerstecker und Verlängerungskabel werden vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt.

Verpackungsmaterial, Etiketten und Füllmaterial werden vom Auftragnehmer bereitgestellt und als Materialkosten im angebotenen Preis berücksichtigt.

Für die Dokumentation des Laptoppaketversandes gelten die gleichen Trackinganforderungen wie bei den übrigen Versandvarianten.

Es ist ein Gesamtpreis anzubieten, in welchem die Kosten für Hin- und Rückversand, Materialkosten und Kosten für die Konfektionierung und Kontrolle der Pakete (=Set mit bis zu 3 Laptops [3er-Set] bzw. Set mit bis zu 6 Laptops [6er-Set] einkalkuliert werden.

Der Auftragnehmer haftet für Schäden, welche durch ihn/durch den Transport an den Laptops verursacht werden.

## Gewichtsangaben zu Laptopversand

Ein Laptop wiegt etwa 2,7 kg und hat die Maße 38 x 24 x 3,5 cm. Maximal drei (3er-Set) bzw. maximal sechs Laptops (6er-Set) inkl. Zusatzmaterial sollen jeweils in ein Paket gepackt werden.   Ein 3er-Set hat entsprechend ein Gesamtgewicht von ca. 10 Kg und ein 6er-Set von etwa 20 kg.

Tabelle 3

## Beispielhafte Grundlage für Laptoplogistik-Planung

| Lieferadresse |  | Laptops nötig | Anzahl Laptops gesamt | Anzahl Laptops Tag 1 | Anzahl Laptops Tag 2 | Testtag 1 | Testtag 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5082 | Grödig | JA | 2 | 2 | 0 | 21.04.2017 |  |
| 1020 | Wien | JA | 9 | 9 | 0 | 18.04.2017 | 19.04.2017 |
| 1060 | Wien | JA | 3 | 3 | 3 | 02.05.2017 | 03.05.2017 |
| 2460 | Bruck an der Leitha | JA | 5 | 5 | 0 | 26.04.2017 |  |
| 2500 | Baden | JA | 18 | 18 | 18 | 20.04.2017 | 24.04.2017 |
| 4190 | Bad Leonfelden | JA | 3 | 3 | 3 | 20.04.2017 | 24.04.2017 |
| 8490 | Bad Radkersburg | JA | 2 | 2 | 2 | 20.04.2017 | 21.04.2017 |
| 1030 | Wien | JA | 1 | 1 | 1 | 04.05.2017 | 05.05.2017 |
| 9300 | St.Veit/Glan | JA | 16 | 16 | 16 | 18.04.2017 | 04.05.2017 |
| 6900 | Bregenz | JA | 12 | 12 | 12 | 20.04.2017 | 25.04.2017 |
| 4020 | Linz | JA | 18 | 18 | 18 | 24.04.2017 | 25.04.2017 |
| 1210 | Wien | JA | 4 | 4 | 0 | 18.04.2017 |  |
| 5020 | Salzburg | JA | 3 | 3 | 3 | 18.04.2017 | 19.04.2017 |
| 4442 | Kleinraming | JA | 10 | 10 | 0 | 28.04.2017 |  |
| 6800 | Feldkirch | JA | 3 | 3 | 0 | 27.04.2017 |  |
| 3100 | St. Pölten | JA | 1 | 1 | 1 | 11.05.2017 |  |

    - Lagerung 1: Zwischenlagerung von Paletten

Im Rahmen der Studie IKMPlus PRIM wird das Material jeweils im Zeitraum zwischen Ende Jänner und Anfang April am IQS konfektioniert und versandfertig gemacht. Das Gesamtvolumen des Materials, welches an die Schulen an einem fixen/für alle Schulen gleichen Termin versendet werden muss, beträgt insgesamt max. 250 Europaletten (jeweils max. 180 cm hoch und max. 250 Kg schwer).

Die Schulpakete werden am IQS auf Paletten gestapelt und sind i.d.R. zwei Mal pro Woche für die Auslagerung per LKW abzuholen. Pro Abholung werden i.d.R. 17 und damit pro Woche ca. 34 Paletten ausgelagert.

Dieser Konfektionierungs- und Auslagerungsprozess läuft für die Dauer von insgesamt ca. 8 Wochen.

Nach Ablauf der 8 Wochen ist das Material vom Lager abzuholen und an die Schulen zu versenden. Der Versandtermin liegt hier meist Anfang April.

Die Lagerung hat dabei in trockenen, gesicherten und versperrten Lagerzonen zu erfolgen, zu denen der Zutritt für Dritte/Unbefugte nicht möglich ist.

Bezüglich der geografischen Lage der Lagerung ist die Vorgabe, dass diese sich nicht weiter als 30 KM entfernt vom Sitz des Auftraggebers in der Alpenstraße 121 in 5020 Salzburg befinden darf.

Anzubieten ist ein Einheitspreis für die Kosten pro Monat und Palette inkl. Ein- und Auslagerung (ohne Transportkosten).

    - Lagerung 2: Lagerung von Testmaterial auf Paletten

Das IQS hat den Bedarf Testmaterial aus durchgeführten Erhebungen für einen definierten Zeitraum (i.d.R. ca. ein Jahr) aufzubewahren bzw. zu archivieren, bevor es vernichtet werden kann. Darüber hinaus benötigt das IQS Lagerflächen für die Zwischenlagerung von Materialien, welche im Rahmen der Studien benötigt werden (v.a. Kartonagen). Das Material wird dabei vom Auftraggeber auf Paletten sortiert und foliert (jeweils ca. 180 cm hoch und max. 250 Kg schwer). Insgesamt beträgt der Lagerbedarf voraussichtlich/ durchschnittlich in etwa 50 Palettenstellplätze über das ganze Jahr hinweg.

Die Lagerung hat dabei in trockenen, gesicherten und versperrten Lagerzonen zu erfolgen, zu denen der Zutritt für Dritte/Unbefugte nicht möglich ist.

Bezüglich der geografischen Lage der Lagerung ist die Vorgabe, dass diese sich nicht weiter als 30 KM vom Sitz des Auftraggebers in der Alpenstraße 121 in 5020 Salzburg befinden darf.

Vom Auftraggeber ist eine Vorlaufzeit für die Ein- und Auslagerung von Paletten von max. 5 Werktagen zu gewährleisten.

Anzubieten ist ein Einheitspreis für die Kosten pro Monat und Palette inkl. Ein- und Auslagerung (ohne Transportkosten).

    - Europaletten-Transporte 1 (1-3 Paletten)

Im Zusammenhang mit den unter 1.7.2 und 1.7.3 angeführten Lagerungs-Leistungen sind Europaletten-Transporte erforderlich.

Das Material wird dabei vom Auftraggeber auf Paletten sortiert und foliert (jeweils max. 180 cm hoch und max. 250 Kg schwer).
Anzubieten ist hier ein Einheitspreis für den Transport von 1-3 Europaletten.
Der Transportweg beträgt max. 30 Kilometer.

Als Beladungsart ist jeweils Be- und Entladung durch Fahrer (ab/bis Bordsteinkante) mit Hebebühne und Hubwagen anzunehmen.

Vom Auftraggeber ist eine Vorlaufzeit für den Transport von max. 5 Werktagen zu gewährleisten.

    - Europaletten-Transporte 2 (4-17 Paletten)

Im Zusammenhang mit den unter 1.7.2 und 1.7.3 angeführten Lagerungs-Leistungen sind Europaletten-Transporte erforderlich.

Das Material wird dabei vom Auftraggeber auf Paletten sortiert und foliert (jeweils max. 180 cm hoch und max. 250 Kg schwer).
Anzubieten ist hier ein Einheitspreis für den Transport von 4-17 Europaletten.
Der Transportweg beträgt max. 30 Kilometer.

Als Beladungsart ist jeweils Be- und Entladung durch Fahrer (ab/bis Bordsteinkante) mit Hebebühne und Hubwagen anzunehmen.

Vom Auftraggeber ist eine Vorlaufzeit für den Transport von max. 5 Werktagen zu gewährleisten.

  - Allgemeine Anforderungen/Sicherheit

Die Gewährleistung der Sicherheit und Geheimhaltung sämtlicher bei der Leistungserfüllung verwendeten Dokumente und Materialien ist eine wichtige Grundlage des vorliegenden Auftrages. Während des gesamten Leistungsvorganges (spätestens ab der Übermittlung des gedruckten Materials) muss garantiert werden, dass der Zugang zu den Dokumenten und zum Material (digital und gedruckt) nur für Personen gestattet ist, die einer entsprechenden vertraglichen Verschwiegenheit unterliegen. Für Dritte (Personen ohne entsprechende vertragliche Verschwiegenheitspflicht) darf der Zugang zum Material (digital wie gedruckt) nicht möglich sein. Überdies sind die Bestimmungen des Datenschutzrechts einzuhalten.

Der Auftragnehmer hat strikt dafür zu sorgen, dass die Verarbeitung der Materialien des Auftraggebers getrennt von anderen Projekten durchgeführt wird.

Als vertraulich gelten grundsätzlich sämtliche vom Auftraggeber zur Abwicklung des Auftrags übermittelten Daten, außer diese Vertraulichkeit wird ausdrücklich aufgehoben.

## Speicherung, Übermittlung und Löschen von vertraulichen digitalen Daten des Auftraggebers

Es ist sowohl der Zugang, die Speicherung, die Übermittlung als auch die Löschung von Daten abzusichern. Die Übermittlung von Daten muss durch verschlüsselte Plattformen (SSL, SFTP) abgesichert werden.

Das Transferverzeichnis muss nach der Datenübernahme geleert werden, eine Löschbestätigung über eine dem Stand der Technik entsprechende sichere Löschung muss dem Auftraggeber auf Verlangen bereitgestellt werden.

## Umgang mit Zugangsdaten

Für die Übermittlung von Zugangsdaten (z.B. Trackingsystem des Auftragnehmers) ist ein sicherer Kommunikationskanal zu wählen. (z.B. 2-Weg-Kommunikation zwischen Telefon, Fax, SMS, E-Mail). Konkrete Vorgaben des Auftraggebers zur Übermittlung (z.B. keine Verwendung von E-Mail) sind einzuhalten.

Sichere Verwaltung von Zugangsdaten: Diese sind vertraulich zu halten und dürfen nicht weitergegeben werden. Die adäquate Verwaltung der Zugangsdaten wird vom IQS überwacht.

## Ausmusterung/Vernichtung von produzierten und digitalen Daten

Nach Auftragserfüllung müssen digitale wie produzierte Daten ausgemustert/vernichtet werden. Dazu sind dem Stand der Technik entsprechende anerkannte Verfahren für vertrauliche Daten zu wählen. Eine Löschbestätigung muss dem Auftraggeber bereitgestellt werden.

## Lagerung von produzierten IQS-Materialien

Die (Zwischen-)Lagerung von produzierten IQS-Materialien muss während des gesamten Prozesses in einer Art und Weise geschehen, dass ein Zugang nur für berechtigte Mitarbeiter/innen möglich ist und die Sicherheit gewährleistet ist (sicher versperrtes, gesondertes Lager oder Zugangsberechtigungssystem o.ä.).

## Risikosensibilisierung und Vertraulichkeit

Die zur Leistungserbringung eingesetzten Mitarbeiter/innen und Prozessbeteiligten müssen einer vertraglichen Verschwiegenheit unterliegen (z.B. durch den Arbeitsvertrag) und auf die Vertraulichkeit hingewiesen werden.

## Weitergabe von IQS-Daten

Bei der Weitergabe von IQS-Daten in der Lieferkette muss die vertragliche Verschwiegenheit sichergestellt sein.

# Kommunikation

Während der operativen Abwicklung der Logistik einer Studie wird zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ausschließlich über eine Webapplikation des Auftraggebers (derzeit: Logistik- Ticketsystem des IQS) kommuniziert. Alternative Kommunikationswege sind nur nach Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Die die Studie betreuende Person des Auftragnehmers muss mit der Applikation ausreichend vertraut sein. Bei Bedarf leistet der Auftraggeber hierfür Einschulung und Support.

Für den Fall von geplanten wie ungeplanten Abwesenheiten der benannten Ansprechperson des Auftragnehmers ist ein Ersatz vorzusehen, sodass während der operativen Abwicklung keine zeitlichen Lücken bei der Bearbeitung entstehen. Während der Zustellfenster ist zu gewährleisten, dass Tickets zumindest einmal pro Tag bearbeitet werden.

## Mengengerüst

Tabelle 4 – Geschätzte Mengen pro Studie

| INFORMATION: Berechnungsgrundlagen für Preisblatt | Geschätzte Mengen |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studien | Versand 1a | Versand 1b | Versand 2 | Rück-versand 1 | Rück-versand 2 | Laptoplogistik 3er-Sets 6er-Sets |  |
| 2026 IKMPlus PRIM | 150 |  | 5000 | 50 | 300 | - |  |
| 2026 ICCS Feldtest | 40 |  | 40 | 40 | 40 | 70 | 105 |
| 2026 PIRLS Haupttest | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 300 | 450 |
| 2026 Pilot IKMPlus PRIM | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2026 MIKA |  |  | 8000 |  |  | - |  |
| 2026 IKMPlus SEK | 300 | 1500 |  | 300 |  | - |  |
| 2026 Pilot IKMPlus SEK | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2027 IKMPlus PRIM | 400 |  | 6500 | 300 | 350 | - |  |
| 2027 ICCS Haupttest | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 280 | 420 |
| 2027 Pilot IKMPlus PRIM | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2027 MIKA |  |  | 2000 |  | 200 | - |  |
| 2027 IKMPlus SEK | 300 | 1500 |  | 300 |  | - |  |
| 2027 Pilot IKMPlus SEK | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2028 IKMPlus PRIM | 150 |  | 5000 | 50 | 300 | - |  |
| 2028 PISA Feldtest | 80 |  | 80 | 80 | 80 | - |  |
| 2028 Pilot IKMPlus PRIM | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2028 MIKA |  |  | 2000 |  | 200 | - |  |
| 2028 IKMPlus SEK | 600 | 1500 |  | 600 |  | - |  |
| 2028 Pilot IKMPlus SEK | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2029 IKMPlus PRIM | 150 |  | 5000 | 50 | 300 | - |  |
| 2029 PISA Haupttest | 300 |  | 300 | 300 | 300 | - |  |
| 2029 Pilot IKMPlus PRIM | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |
| 2029 MIKA |  |  | 1000 |  | 200 | - |  |
| 2029 IKMPlus SEK | 300 | 1500 |  | 300 |  | - |  |
| 2029 Pilot IKMPlus SEK | 200 |  | 200 |  | 200 | - |  |

Tabelle 5 – Summierte Mengen pro benötigter Leistung

| INFORMATION: Berechnungsgrundlagen für Preisblatt | Geschätzte Mengen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leistungen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Gesamt |
| Versandvariante 1a: Zustellung an Privatpersonen | 1090 | 1300 | 1230 | 1150 | 4770 |
| Versandvariante 1b: Zustellung an Schulen | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 6000 |
| Versandvariante 2: Zustellung an Schule/Abteilungsbelieferung | 13640 | 9100 | 7480 | 6700 | 36920 |
| Rückversand 1: Rückversand durch Testleiter | 590 | 800 | 730 | 650 | 2770 |
| Rückversand 2: Paketabholung an Schulen | 940 | 1150 | 980 | 1200 | 4270 |
| Laptoplogistik 3er Set | 370 | 280 | 0 | 0 | 650 |
| Laptoplogistik 6er Set | 555 | 420 |  |  | 975 |
| Lagerung 1: Zwischenlagerung von Paletten (pro Palette und Monat) | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000 |
| Lagerung 2: Lagerung von Testmaterial auf Paletten (pro Palette und Monat) | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| Europaletten-Transporte 1 (1-3 Paletten) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| Europaletten-Transporte 2 (4-17 Paletten) | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |